## Hoja1
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | medio de verificacion | medio de verificacion (en el documento) | que se debe hacer | actividades programadas | fecha ejecutada | fecha presentada
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR | INFORME N 021 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | lista de asistentes | el puesto de salud ejecuta la actividad con participacion del subprefecto y sel secretario tecnico se adjunta como medio de verificacion la lista de asistentes | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-24
BRINDAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN A PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS TEMAS: PAUTAS DE CRIANZA Y VIOLENCIA FAMILIAR | INFORME N 022 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | lista de asistentes | el puesto de salud ejecuta la actividad con participacion del subprefecto y sel secretario tecnico se adjunta como medio de verificacion la lista de asistentes | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-24
SESION ORDINARIA | INFORME N 019 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | acta de sesion ordinaria | es nuestra primera acta donde daremos a conocer las actividades que vamos a realizar aquí mencionas las actividades que se daran a conocer adelante informe 021 y 022 según la imagen (según la iamgen GUIA) | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-10
CONSULTA PUBLICA | INFORME N 020 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | acta de sesion extraordinaria | se inicia una nueva acta para poder hacer la actividad aprovechando la reunion de comuneros que se realiza el domingo 5 de abril - preocupacion por actividades relacionadas con el dia de la madre y el padre realizadas - preocupacion ante el hurto nocturno de paltas quieren tomar medidas preventivas | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-10
RENDICION DE CUENTAS | OFICIO N 005 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | oficio donde se solicita la rendicion de cuentas realizada por la pnp | aquí tenemos que solicitar nediante el oficio a la PNP su documento de rendicion de cuentas | 1 | según lo que nos indiquen | 2026-06-26
ELABORAR Y REPORTAR INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN | ITCA II | ITCA | se presenta el documento ITCA II (se tiene muchas observaciones trabajar por independiente) | 1 |  | 2026-07-06
ELABORAR Y REMITIR EL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA | OFICIO N 006 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | oficio | se envia el oficio dias antes del ITCA (redactar por independiente) | 1 |  | 2026-06-26
PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE SESIÓN DEL COMITÉ (PÁGINA WEB INSTITUCIONAL O LINK DE PUBLICACIÓN) | INFORME N 029 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | link | se redacta un documento con el resumen de lo informado por sus informes de las sesiones ordinarias y extraordinarias) | 1 |  | 2026-06-26
PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRANTES DE COMITÉ. (PÁGINA WEB INSTITUCIONAL O LINK DE PUBLICACIÓN) | INFORME N 030 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | link | se publica el oficio N 06 | 1 |  | 2026-06-26
EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE MIXTO (PNP, SERENAZGO YJUNTAS VECINALES). | INFORME N 025 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | lista de participantes del CODISEC | se lleva un control de los patrullajes realizados por la PNP la subprefectura y el st tecnico con miembros del CODISEC en listas de asistencia se presentan casi al final dando a conocer las observaciones según con las actividades que ya se han realizado pero en su mayoria no hay ninguna observacion (redactar de manera independiente) | 3 |  | 2026-06-26
EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR | INFORME N 026 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | lista de participantes del CODISEC | se lleva un control de los patrullajes realizados por la PNP la subprefectura y el st tecnico con miembros del CODISEC en listas de asistencia se presentan casi al final dando a conocer las observaciones según con las actividades que ya se han realizado pero en su mayoria no hay ninguna observacion (redactar de manera independiente) | 10 |  | 2026-06-26
OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA. | INFORME N 023 - 2026-ST-CODISEC/MDCH INFORME N 024 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | acta de sesion extraordinaria | se hacen dos actas de sesion extraordinaria una fechada el sabado 9 de mayo previo a la celebracion del dia de la madre a las 5 tiendas del distrito y la otra acta del 18 de junio previo al dia del padre) | 2 |  | 2026-06-19
IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTRO CANALES DE DIFUSIÓN PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL POR INTERNET U OTROS MEDIOS TECNOLOGICOS | INFORME N 027 - 2026-ST-CODISEC/MDCH | link | se publica una iamgen en face sobre la actvidad y se comparte el enlace | 1 |  | 2026-06-19